## Planilha1
WINETECH
Categoria | Identificador | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Sprint | Sprint Semanal | Sprint 2
Funcional | RF 1 | Tela de login | Criação de uma página para o usuário efetuar o login e acessar o site institucional | Essencial | 1 |  | 8 | Sprint 1 | - | Total | 0
Funcional | RF 2 | Categorização de contas | O sistema tera a categoria de 2 contas para utilizar e navegar, usuário comum e usuário administrativo. | Coluna1 | Coluna2 | Pequeno | 5 | Sprint 2 | Semana 2 | Sprint 1 | #REF!
Funcional | RF 3 | Cadastro de contas | Criação de uma página para que um cliente/usuário consiga se cadastra e utilizar o site e os serviços. |  |  |  | 8 | Sprint 1 | - | Sprint2.1 | #REF!
Funcional | RF 4 | Permissões da conta usuário administradores | O usuário adiministrador terá todas permissões do sistema referente a sua empresa. |  |  |  | 5 | Sprint 1 | - | Sprint2.2 | #REF!
Funcional | RF 4.1 | Permissão de cadastramento | Somente o usuário administrador pode cadastrar usuários comuns. |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 4 | Sprint2.3 | #REF!
Funcional | RF 4.2 | Permissão de funcionabilidade | O usuário administrador deve ter acesso a todas as funcionabilidades. |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 4 | Sprint 2.4 | #REF!
Funcional | RF 4.3 | Permissão de cadastramento | O usuário administrador deve definir quais as permissões de cadastramento que cada usuário comum possui: cadastro de fazendas, cadastro de apiários e cadastro de sensores. |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 4 | Sprint 2.5 | #REF!
Funcional | RF 4.4 | Permissão de alteração | O usuário administrador deve definir quais as permissões de alterações de dados que cada usuário comum possui: alteração de caves, alteração de barris e alteração de sensores. |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 4.5 | Permissão de listagem | O usuário administrador deve definir quais as permissões de listagem de dados que cada usuário comum possui: listagem de caves e quais dados listar, listagem de barris e quais dados listar e listagem de sensores |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 4.6 | Permissão de exclusão | O usuário administrador deve definir quais as permissões de exclusão que cada usuário comum possui: exclusão de caves, exclusão de barris e exclusão de sensores. |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 4
Funcional | RF 5 | Regra de cadastro de usuário administradores | Os usuários administradores devem cadastrar suas credenciais: nome, CNPJ, telefone, email e senha para criar conta. |  |  |  | 8 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 6 | Permissões da conta usuário comum | O usuário administrador atribuira as permissões para que o usuário comum possa ver, modificar ou cadastrar em qualquer campo. |  |  | Médio | 8 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 7 | Cadastro de contas usuário comum | O sistema deve permitir o cadastro de contas comum por meio de administradores |  |  |  | 8 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 8 | Cadastro de setor | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de caves dentro do sistema. |  |  |  | 5 | Sprint 2 | Semana 2
Funcional | RF 9 | Cadastro de caves | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de caves dentro do sistema. |  |  |  | 5 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 10 | Cadastro de sensores | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de sensores dentro do sistema. |  |  |  | 5 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 11 | Alerta de variação de temperatura e umidade | A página exibira um alerta ou notificara o usuário caso apresente alguma alteração na temperatura ou umidade ideal. |  |  |  | 8 | Sprint 1 | -
Funcional | RF 12 | Armazenamento do histórico de temperatura e umidade | Os registro de temperaturas e umidade capturados pelo sensor serão registrado no histórico na página para consulta se necessário. |  |  |  | 3 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 1 | Disponibilidade do sensor a todo tempo | Manter uma margem de 99% de disponibilidade do sensor no dia para uso do Enologo. |  |  |  | 5 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 2 | Coleta dos dados de temperatura e umidade em até 5 segundos | Coleta de temperatura e umidade do barril em até 5 segundos |  | 3 |  | 5 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 3 | Configuração na dashboard | Configuração de acesso especifico pra administrador do negocio com permissões especificas e outras permissões para o Enologo. | Importante | 2 |  | 13 | Sprint 2 | Semana 1
Não-Funcional | RNF 4 | Design prático | Design prático para Enologos e pessoas da área. | Desejavel |  |  | 13 | Sprint 2 | Semana 1
Não-Funcional | RNF 5 | Protótipo do SIte Institucional | Criação do protótipo do site institucinal do projeto via Figma - Plataforma voltada a criação de protótipos via web/navegador |  |  |  | 8 | Sprint 1 | -
Não-Funcional | RNF 6 | Configuração da VM | Configuração da VM para armazenar os dados capturados pelo sensor, e visualização pelo site. |  |  | Grande | 8 | Sprint 2 | Semana 1

## Planilha3
WINETECH
Categoria | Identificador | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Sprint | Sprint Semanal
Funcional | RF 1 | Tela de login | Criação de uma página para o usuário efetuar o login e acessar o site institucional | Essencial | Muito pequeno | 3 | 1 | Sprint 1 | Semana 1 | Sprint 2
Funcional | RF 2 | Cadastro de contas | Criação de uma página para que um cliente/usuário consiga se cadastra e utilizar o site e os serviços. | [5 empty] | - | Total | 0
Funcional | RF 3 | Permissões da conta usuário administradores | O usuário adiministrador terá todas permissões do sistema referente a sua empresa. |  | pequeno | 5 | 2 |  | - | Sprint 1 | #REF!
Funcional | RF 4 | Permissão de cadastramento | Somente o usuário administrador pode cadastrar usuários comuns. | [5 empty] | Semana 2 | Sprint2.1 | #REF!
Funcional | RF 4.2 | Permissão de funcionabilidade | O usuário administrador deve ter acesso a todas as funcionabilidades. | [6 empty] | Sprint2.2 | #REF!
Funcional | RF 4.3 | Permissão de cadastramento | O usuário administrador deve definir quais as permissões de cadastramento que cada usuário comum possui: cadastro de fazendas, cadastro de apiários e cadastro de sensores. | [6 empty] | Sprint2.3 | #REF!
Funcional | RF 4.4 | Permissão de alteração | O usuário administrador deve definir quais as permissões de alterações de dados que cada usuário comum possui: alteração de caves, alteração de barris e alteração de sensores. |  | medio | 8 |  | Sprint 2 | Semana 3 | Sprint 2.4 | #REF!
Funcional | RF 4.5 | Permissão de listagem | O usuário administrador deve definir quais as permissões de listagem de dados que cada usuário comum possui: listagem de caves e quais dados listar, listagem de barris e quais dados listar e listagem de sensores | [6 empty] | Sprint 2.5 | #REF!
Funcional | RF 4.6 | Permissão de exclusão | O usuário administrador deve definir quais as permissões de exclusão que cada usuário comum possui: exclusão de caves, exclusão de barris e exclusão de sensores. | [5 empty] | Semana 4
Funcional | RF 5 | Regra de cadastro de usuário administradores | Os usuários administradores devem cadastrar suas credenciais: nome, CNPJ, telefone, email e senha para criar conta.
Funcional | RF 6 | Permissões da conta usuário comum | O usuário administrador atribuira as permissões para que o usuário comum possa ver, modificar ou cadastrar em qualquer campo. |  | grande | 13 | 3
Funcional | RF 7 | Cadastro de contas usuário comum | O sistema deve permitir o cadastro de contas comum por meio de administradores
Funcional | RF 8 | Cadastro de setor | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de caves dentro do sistema.
Funcional | RF 9 | Cadastro de caves | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de caves dentro do sistema.
Funcional | RF 10 | Cadastro de sensores | O sistema deve ter uma tela para o cadastro e remoção de sensores dentro do sistema.
Funcional | RF 11 | Alerta de variação de temperatura e umidade | A página exibira um alerta ou notificara o usuário caso apresente alguma alteração na temperatura ou umidade ideal.
Funcional | RF 12 | Armazenamento do histórico de temperatura e umidade | Os registro de temperaturas e umidade capturados pelo sensor serão registrado no histórico na página para consulta se necessário.
Não-Funcional | RNF 1 | Disponibilidade do sensor a todo tempo | Manter uma margem de 99% de disponibilidade do sensor no dia para uso do Enologo.
Não-Funcional | RNF 2 | Coleta dos dados de temperatura e umidade em até 5 segundos | Coleta de temperatura e umidade do barril em até 5 segundos
Não-Funcional | RNF 3 | Configuração na dashboard | Configuração de acesso especifico pra administrador do negocio com permissões especificas e outras permissões para o Enologo. | Importante
Não-Funcional | RNF 4 | Design prático | Design prático para Enologos e pessoas da área. | Desejavel
Não-Funcional | RNF 5 | Protótipo do SIte Institucional | Criação do protótipo do site institucinal do projeto via Figma - Plataforma voltada a criação de protótipos via web/navegador
Não-Funcional | RNF 6 | Configuração da VM | Configuração da VM para armazenar os dados capturados pelo sensor, e visualização pelo site. |  | Muto grande | 21 | 1 | Sprint 3 | Semana 5