## Planilha1
[5 empty] | ID | Descrição do risco | possibilidade | impacto | Fator do risco | Evitar/Mitigar | Como?
| 3 (Alta) | medio | alto | alto | 1- | Falha de sensor (não coleta dados) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Implementar sistema de alerta para falha de leitura;
Possibilidade | 2 (Media) | baixo | medio | alto | 2- | Perda de conexão com a internet nos barris | 3 | 2 | 6 | Evitar | Orientar o cliente a contratar uma internet de qualidade;
| 1 (Baixa) | baixo | baixo | medio | 3- | Dashboard fora do ar (servidor instável) | 2 | 3 | 6 | Evitar | Hospedar dashboard em servidor com alta disponibilidade;
|  | 1 (Alto) | 2 (Medio) | 3 (Alto) | 4- | Atraso na entrega/manutenção dos sensores | 1 | 2 | 2 | Evitar | Estabelecer cronograma fixo de manutenção preventiva;
|  |  | Impacto |  | 5- | Cliente não entende como usar a dashboard | 1 | 1 | 1 | Evitar | Criação de dashboard intuitiva;
[5 empty] | 6- | Mudança ambiental inesperada (ex: temperatura da adega varia rápido) | 2 | 2 | 4 | - | -
Grupo 11 |  |  |  |  | 7- | Vazamento de dados dos clientes | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar auditorias de segurança periódicas.
Otavio |  |  |  |  | 8- | Roubo ou dano físico dos sensores | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Orientar o cliente sobre segurança
Rafael |  |  |  |  | 9- | Aumento súbito no custo de componentes | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Manter estoque mínimo estratégico de componentes críticos.
Juan |  |  |  |  | 10- | Lei seca no brasil, acarretando no fechamento de adegas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Acompanhar legislações e políticas públicas do setor;
Marlon |  |  |  |  | 11 - | Atraso nas entregas das tasks | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Entregar a task para o membro que está mais livre
Yuri |  |  |  |  | 12 - | Um membro da equipe sair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reorganização das tasks da Sprint levando em conta a ausência do integrante
Leonardo